## Tabelle1
				KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6
Aufgaben	Starttermin	Dauer	Endtermin
Planung / Analyse	02.09.25	1 KW	09.09.25
Design	09.09.25	2 KW	23.09.25
Architektur / Datenbank Design	16.09.25	2 KW	30.09.25
Backend	23.09.25	4 KW	21.10.25
Frontend	30.09.25	4 KW	28.10.25
Push Benachrichtigung	28.10.25	2 KW	11.11.25
Stornierungen	11.11.25	2 KW	25.11.25
Optimierungen	25.11.25	2 KW	09.12.25
Testphase	02.12.25	1 KW	09.12.25
Dokumentation	09.12.25	3 KW	30.12.25